PROJEKTISUUNNITELMA

# Knowledge Hub Contribution Evaluator

Web-käyttöliittymällä varustettu arviointityökalu

| Perustieto | Suunnitelma |
| --- | --- |
| Oppilaitos | Oulun ammattikorkeakoulu OAMK |
| Koulutusala | Tietotekniikan tutkinto-ohjelma / Ohjelmistotuotanto |
| Opintojakso | Yritysprojekti 10 op / 270 tuntia |
| Tilaaja | Unikie Oy / Knowledge Hub -tiimi |
| Tekijä | Ville Matilainen |
| Toteutusaika | 6.10.–15.12.2026 |
| Versio | 2.0 / 6.10.2026 |
| Tila | Projektisuunnitelma hyväksyttäväksi |

Päätavoite

Toteuttaa paikallisesti ajettava Contribution Evaluator MVP, jolla käyttäjä voi web-käyttöliittymän kautta käynnistää vakioidun baseline–candidate-arvioinnin ja tarkastella tuloksia, Scorecardia sekä Benefit Reportia.

# 1 Tiivistelmä

Projektissa suunnitellaan, toteutetaan ja pilotoidaan Contribution Evaluator MVP. Työkalun avulla GitHubista tai muusta sovitusta lähteestä tuotava skill-kandidaatti voidaan sitoa täsmälliseen lähdeversioon, ajaa vakioidulla tehtäväjoukolla ja verrata nykyiseen Knowledge Hub -työnkulkuun. Tulokset esitetään web-käyttöliittymässä yhdenmukaisena Scorecardina ja Benefit Reportina.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa Ville laatii Unikielle esityksen kahdesta tai kolmesta mahdollisesta tehtäväperheestä. Unikie ja projektin tekijä valitsevat yhdessä yhden tehtäväperheen, joka toteutetaan MVP:ssä. SQL- ja tietokantaoptimointi on yksi arvioitava vaihtoehto, ei ennalta lukittu lopullinen rajaus.

Toteutus on yhden henkilön 10 opintopisteen yritysprojekti. Työmäärä on 270 tuntia ja määräpäivä 15.12.2026. Projektissa ei rakenneta tuotantotason monikäyttäjäpalvelua, yleistä skill-markkinapaikkaa tai useita tehtäväperheitä kattavaa arviointialustaa.

# 2 Tausta ja tarve

Julkisissa lähteissä on runsaasti valmiita skillejä, agentteja ja muita AI-komponentteja. Ilman vakioitua arviointia niiden laatu, turvallisuus, tekninen hyöty, kustannus ja regressioriskit jäävät helposti subjektiivisen arvion varaan. Unikie tarvitsee kevyen mutta toistettavan tavan muodostaa käyttöönottopäätöstä tukevaa näyttöä.

## Projektin päätulos

•  Evaluator core, joka validoi konfiguraation, suorittaa baseline- ja candidate-ajot sekä tallentaa tulokset.

•  Web UI, jolla arviointi määritetään ja käynnistetään sekä tulokset, Scorecard ja ajokohtainen evidenssi tarkastellaan.

•  Yhdelle yhdessä valitulle tehtäväperheelle rakennettu benchmark ja toteutettu pilotti.

•  Toistettava mittausprotokolla, Benefit Report ja dokumentoitu jatkosuositus.

## Onnistumisen periaate

Projekti onnistuu, kun Evaluator toimii sovitulla MVP-laajuudella ja tuottaa jäljitettävää päätösaineistoa. Pilotti voidaan hyväksyä myös silloin, kun testatut skillit eivät paranna baselinea.

# 3 Tavoitteet

1.  Rakentaa paikallisesti ajettava web-pohjainen Evaluator MVP yhdelle valitulle tehtäväperheelle.

2.  Mahdollistaa kandidaatin, tehtäväjoukon ja ajokonfiguraation määrittäminen ilman Evaluator coren ohjelmakoodin muuttamista.

3.  Varmistaa baseline- ja candidate-ajojen vertailukelpoisuus vakioimalla olennaiset malli-, syöte- ja ympäristöasetukset.

4.  Mittaa toiminnallinen oikeellisuus, turvallisuus, laatu, hyöty, tokenit, kustannus, viive ja ajon luotettavuus tehtäväperheeseen sopivalla tavalla.

5.  Tuottaa web-näkymä, Scorecard, Benefit Report, raakadata ja uusintaohje Unikien päätöksenteon tueksi.

# 4 Tehtäväperheen valinta

Tehtäväperhettä ei lukita ennen asiakkaan kanssa käytävää valintaa. Sprintin 1 aikana laaditaan vaihtoehtoesitys ja suositus. Valinta tehdään 16.10.2026 mennessä, minkä jälkeen tehtäväperhe, mittarit ja benchmarkin periaatteet jäädytetään.

| Vaihtoehto | Vahvuus | Keskeinen haaste |
| --- | --- | --- |
| SQL ja tietokantaoptimointi | Oikeellisuus ja suorituskyky voidaan mitata automaattisesti | Rajautuu tietokantatyöhön |
| TypeScript/Node.js PR-katselmointi | Laaja kehittäjähyöty ja selkeä käyttäjätilanne | Löydösten laatu vaatii osin manuaalista arviointia |
| Knowledge Hub ja RAG-vastaukset | Lähellä Knowledge Hubin ydinkäyttöä | Referenssiaineiston ja arviointirubriikin laatiminen on työläämpää |

## Valintakriteerit

•  asiakasarvo Unikielle ja yhteys Knowledge Hubin käyttötapauksiin

•  sopivien skill-kandidaattien ja lisenssitietojen saatavuus

•  tehtävien, testiaineiston ja referenssitulosten saatavuus

•  tulosten objektiivinen mitattavuus ja evidenssin ymmärrettävyys

•  toteutettavuus yhden henkilön 270 tunnin raamissa

•  tietoturva-, data- ja käyttöoikeusrajoitteet

•  tulosten esittäminen tarkoituksenmukaisesti web UI:ssa.

## Päätösportin tuotos

Valinnasta kirjataan tehtäväperhe, asiakasperuste, vähimmäismittarit, kandidaattien valintaperiaatteet, tehtäväjoukon koko sekä mahdolliset tietoturva- ja datarajoitteet. MVP:ssä toteutetaan vain yksi valittu tehtäväperhe.

# 5 Rajaus

| MVP sisältää | MVP ei sisällä |
| --- | --- |
| Yksi asiakkaan kanssa valittu tehtäväperhe | Usean tehtäväperheen tuotantotason alusta |
| Baseline ja vähintään kaksi kandidaattia tai versiota tavoitetasolla | Laaja julkinen kandidaattiluettelo tai marketplace |
| Vähintään 8 tehtävää, tavoite 12 | Laaja 20–30 tehtävän tai usean toimialan benchmark |
| Yksi ensisijainen malli ja vakioidut asetukset | Monimalli- tai monitoimittajavertailu |
| Paikallinen web UI ja evaluator core | Pilvipalvelu, käyttäjähallinta tai 24/7-toiminta |
| Rajattu sandbox, ei tuotantosalaisuuksia eikä tuotantodataa | Tuotantoympäristön suora testaaminen |
| Scorecard, Benefit Report ja JSON/CSV-raakadata | Täydellinen rahallisen ROI:n laskenta |

# 6 Ratkaisun rakenne

| Osa | Vastuu |
| --- | --- |
| Web UI | Määrittää ja käynnistää arvioinnin, näyttää ajon tilan, vertailun, Scorecardin ja ajokohtaisen evidenssin |
| Evaluator core | Validoi manifestit, rakentaa ajot, kutsuu mallia ja suorittaa arviointivaiheet |
| Task family adapter | Sisältää valitun tehtäväperheen tehtävät, mittarit, referenssit ja arviointisäännöt |
| Sandbox | Suorittaa tehtäväperheen vaatimat tarkistukset eristetyssä ympäristössä ilman tuotantopääsyä |
| Result store | Tallentaa manifestit, ajon tilan, löydökset, mittarit, kustannukset ja virheet JSON/CSV-muotoon |
| Report generator | Muodostaa vertailun, Scorecardin, Benefit Reportin ja uusinta-aineiston |

## Web UI:n ydinnäkymät

| Näkymä | MVP-toiminto |
| --- | --- |
| New evaluation | Kandidaatti, commit, tehtäväjoukko, malli ja ajomäärä |
| Runs | Ajojen tila, valmistuminen, aikakatkaisut ja virheet |
| Comparison | Baseline–candidate-vertailu, mittarit, regressiot ja Scorecard |
| Run details | Yksittäinen tehtävä, syöte, tulos, evidenssi, tokenit ja viive |

Teknologiavalinta vahvistetaan Sprintissä 1. Lähtökohtana on yksi kevyt paikallinen sovellus ja yksi evaluator core. Erillinen raskas frontend- ja backend-palvelukokonaisuus ei ole MVP:n vaatimus.

# 7 Arviointiprosessi

| Vaihe | Toteutus MVP:ssä |
| --- | --- |
| Find and Receive | Kandidaatti syötetään repository-osoitteena ja commit-tunnisteena tai paikallisena pakettina; rakenne ja pakolliset tiedot tarkistetaan |
| Capture | Lähdeversio, lisenssi, riippuvuudet, malli, promptit, tehtäväaineisto ja ympäristö tallennetaan arviointimanifestiin |
| Test and Measure | Baseline ja candidate suoritetaan samalla tehtäväjoukolla ja asetuksilla; oikeellisuus, turvallisuus, laatu, kustannus ja viive kirjataan |
| Explain and Recommend | Web UI tuottaa vertailun, Scorecardin, Benefit Reportin, regressiot ja perustellun suosituksen |

## Pilottiasetelma

| Parametri | Vähimmäistaso | Tavoitetaso |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväperheitä | 1 | 1 |
| Konfiguraatioita | Baseline + 1 kandidaatti | Baseline + 2 kandidaattia tai versiota |
| Hyväksyttyjä tehtäviä | 8 | 12 |
| Toistoja yhdistelmää kohti | 2 | 3 |
| Ajokertoja | 32 | 108 |

Vähimmäistaso osoittaa Evaluatorin päästä päähän toimivuuden. Tavoitetaso antaa uskottavamman näytön kandidaattien tai versioiden vertailusta. Lopullinen koematriisi hyväksytään tehtäväperheen valinnan yhteydessä.

## Mittausperiaatteet

| Näkökulma | Mitä arvioidaan |
| --- | --- |
| Showstopper | Toiminnallinen oikeellisuus, datan eheys ja tehtäväperheeseen sovitut kriittiset turvallisuuskriteerit |
| Laatu | Tuloksen hyödyllisyys, ylläpidettävyys, selkeys, kattavuus ja virheelliset havainnot |
| Tekninen hyöty | Tehtäväperhekohtainen parannus baselineen verrattuna, esimerkiksi suorituskyky tai löydettyjen virheiden määrä |
| Kustannus ja viive | Syöte- ja tulostokenit, arvioitu API-kustannus, kokonaisviive ja mahdolliset työkalukutsut |
| Luotettavuus | Onnistuneet ajot, aikakatkaisut, virheluokat ja toistojen välinen vaihtelu |
| Käyttöönotettavuus | Asennusvaiheet, riippuvuudet, oikeudet, lisenssi ja tunnetut rajoitteet |

## Päätösperiaate

Showstopper-kriteerit ovat ehdottomia. Muun pisteytyksen painot ja suositusraja vahvistetaan valitulle tehtäväperheelle ennen varsinaisia ajoja. Evaluator tuottaa PASS- tai FAIL-suosituksen perusteluineen; lopullisen käyttöönottopäätöksen tekee Unikie.

# 8 Tuotokset ja hyväksyntä

| ID | Tuotos | Valmis | Hyväksyntänäyttö |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Tehtäväperhe-esitys ja valintapäätös | 16.10. | Vaihtoehdot, vertailukriteerit, Unikien päätös ja jäädytetty MVP-rajaus |
| D2 | Mittausmäärittely ja benchmark-suunnitelma | 23.10. | Mittarit, showstopperit, tehtävärakenne, kandidaatit ja koematriisi hyväksytty |
| D3 | Evaluator core MVP | 6.11. | Baseline ja vähintään yksi kandidaatti ajetaan päästä päähän ja tulos tallentuu |
| D4 | Web UI MVP | 20.11. | Arviointi voidaan määrittää, käynnistää ja tarkastella käyttöliittymässä |
| D5 | Pilottiaineisto | 4.12. | Sovitut ajot tehty, virheet luokiteltu ja raakadata jäädytetty |
| D6 | Benefit Report ja luovutusversio | 11.12. | Tulokset, rajoitteet, Scorecard, käyttöohje ja demo katselmoitu |
| D7 | Lopullinen luovutus | 15.12. | Uusinta onnistuu ja tilaaja hyväksyy paketin tai kirjaa poikkeamat |

## Lopulliset hyväksymiskriteerit

•  Evaluator voidaan asentaa ja käynnistää luovutusohjeella ilman dokumentoimattomia käsivaiheita.

•  Käyttäjä voi web UI:ssa määrittää ja käynnistää vähintään yhden arvioinnin sekä tarkastella sen tilaa ja tuloksia.

•  Kandidaatti voidaan vaihtaa konfiguraatiolla ilman Evaluator coren ohjelmakoodin muuttamista.

•  Kaikki arvioidut kandidaatit on sidottu repository-osoitteeseen, commit-tunnisteeseen, lisenssiin ja riippuvuuksiin.

•  Baseline ja candidate käyttävät samoja sovittuja malli-, syöte-, tehtävä- ja ympäristöasetuksia.

•  Pilotissa on vähintään 8 hyväksyttyä tehtävää ja kaksi toistoa jokaiselle säilytetylle yhdistelmälle.

•  Tuloksista voidaan jäljittää ajokonfiguraatio, syötteet, tulokset, arviointiperusteet, tokenit, viive ja virheet.

•  Web UI tuottaa vertailun ja Scorecardin, ja järjestelmä muodostaa Benefit Reportin sekä perustellun suosituksen.

•  Vähintään yksi tallennettu tapaus voidaan ajaa uudelleen samalla manifestilla.

## Prioriteetit

| P1 pakollinen | P2 jos aikataulu sallii |
| --- | --- |
| Tehtäväperheen valinta ja Fixed Task Set | PDF-vienti |
| Evaluator core ja rajattu sandbox | Kehittynyt diff-visualisointi |
| Web UI:n neljä ydinnäkymää | Useamman version laajempi vertailu |
| Scorecard, Benefit Report ja uusinta | Yleinen usean tehtäväperheen abstrahointi |

# 9 Työmäärä ja työpaketit

| Työpaketti | Tunnit | Keskeinen sisältö |
| --- | --- | --- |
| WP1 Aloitus ja tehtäväperheen valinta | 24 h | Vaatimukset, vaihtoehtoesitys, asiakastyöpaja ja rajauksen jäädytys |
| WP2 Kandidaatit ja benchmark | 42 h | Ehdokkaat, lisenssit, tehtävät, referenssit, data ja arviointisäännöt |
| WP3 Evaluator core ja sandbox | 58 h | Manifestit, ajot, adapteri, eristys, mittarit, tallennus ja testit |
| WP4 Web UI ja raportointinäkymät | 42 h | New evaluation, Runs, Comparison, Run details ja Scorecard |
| WP5 Pilottiajot ja korjaukset | 48 h | Kuivaharjoittelu, varsinaiset ajot, virheluokittelu ja aineiston QA |
| WP6 Analyysi ja loppuraportointi | 28 h | Benefit Report, rajoitteet, suositus ja OAMK-raportointi |
| WP7 Dokumentointi, demo ja luovutus | 18 h | Asennusohje, käyttöohje, demo, uusinta ja hyväksyntä |
| Riskivara | 10 h | Odottamattomat tekniset ongelmat ja aikataulun suojaaminen |
| Yhteensä | 270 h | 10 opintopistettä |

## Viikkokohtainen tuntisuunnitelma

| Ajanjakso | h | Pääpaino |
| --- | --- | --- |
| 6.–9.10. | 14 | Käynnistys, vaihtoehdot ja asiakastarpeet |
| 12.–16.10. | 24 | Tehtäväperheen valinta ja päätösportti |
| 19.–23.10. | 28 | Mittausmäärittely, ehdokkaat ja benchmark |
| 26.–30.10. | 28 | Evaluator core, manifestit ja baseline |
| 2.–6.11. | 30 | Sandbox, kandidaattiadapteri ja päästä päähän -ajo |
| 9.–13.11. | 30 | Web UI:n runko, tulostallennus ja testit |
| 16.–20.11. | 30 | Web UI:n vertailu- ja evidenssinäkymät |
| 23.–27.11. | 30 | Kuivaharjoittelu, korjaukset ja koemäärittelyn jäädytys |
| 30.11.–4.12. | 26 | Varsinaiset ajot ja aineiston laadunvarmistus |
| 7.–11.12. | 22 | Analyysi, raportit, käyttöohje ja demo |
| 14.–15.12. | 8 | Uusinta, korjaukset ja lopullinen luovutus |
| Yhteensä | 270 |  |

# 10 Aikataulu ja päätösportit

| Jakso | Tavoite | Valmis kun |
| --- | --- | --- |
| Sprintti 1 6.–23.10. | Valinta ja määrittely | Tehtäväperhe, mittarit, ehdokkaat ja benchmark-suunnitelma hyväksytty |
| Sprintti 2 26.10.–13.11. | Evaluator core | Baseline ja vähintään yksi kandidaatti toimivat päästä päähän |
| Sprintti 3 16.–27.11. | Web UI ja kuivaharjoittelu | Kaikki pilottikonfiguraatiot toimivat ja koemäärittely on jäädytetty |
| Sprintti 4 30.11.–15.12. | Pilotti ja luovutus | Ajot, analyysi, raportit, demo ja hyväksyntä valmiit |

## Virstanpylväät

| Päivä | Virstanpylväs | Päätös tai näyttö |
| --- | --- | --- |
| 9.10. | Projektin käynnistys | Asiakastarve, reunaehdot ja tehtäväperhevaihtoehdot ymmärretty |
| 16.10. | Tehtäväperhe valittu | Unikie hyväksyy tehtäväperheen ja MVP-rajauksen |
| 23.10. | Mittausmäärittely valmis | Mittarit, benchmark, kandidaatit ja koematriisi hyväksytty |
| 6.11. | Evaluator core MVP | Baseline ja yksi kandidaatti ajetaan päästä päähän |
| 20.11. | Web UI MVP | Arviointi voidaan määrittää, käynnistää ja tarkastella web UI:ssa |
| 27.11. | Koemäärittely jäädytetty | Kuivaharjoittelu hyväksytty; tehtäviä, asetuksia ja rubriikkia ei muuteta |
| 4.12. | Aineisto valmis | Varsinaiset ajot tehty ja poikkeamat luokiteltu |
| 11.12. | Luovutusversio valmis | Raportit, ohjeet ja demo katselmoitu |
| 15.12. | Lopullinen luovutus | Uusinta onnistuu ja tilaaja tekee hyväksyntäpäätöksen |

## Muutosten hallinta

Tehtäväperheen valinnan jälkeen uudet vaatimukset käsitellään vaihtokauppana: uusi ominaisuus otetaan mukaan vain, jos vastaava työmäärä poistetaan nykyisestä laajuudesta. Koemäärittelyn jäädyttämisen jälkeen kandidaatin, tehtävien, mallin, promptin tai arviointisääntöjen muutos kirjataan ja vaikutuksen alaiset ajot uusitaan.

# 11 Organisaatio ja viestintä

| Rooli | Vastuu | Osallistuminen |
| --- | --- | --- |
| Tilaaja / Product Owner | Asiakasarvo, valinnat, katselmoinnit ja hyväksyntä | Viikoittainen 30 minuutin tilannepalaveri ja päätösportit |
| Ohjaava opettaja | Akateeminen ohjaus, arviointi ja projektiprosessin valvonta | Noin kolmen viikon välein ja tarvittaessa |
| Projektipäällikkö ja kehittäjä | Koko 270 tunnin toteutus, testaus, UI, raportointi ja viestintä | Ville Matilainen |
| Unikien asiantuntija | Tehtäväperheen, benchmarkin ja tulosten rajattu katselmointi | Päätösporteissa sovitun tarpeen mukaan |

•  Ville ylläpitää tuntikirjausta, Kanban-taulua, viikoittaista tilannekuvaa ja päätöslokia.

•  Kriittinen este ilmoitetaan tilaajalle heti; muut esteet käsitellään viikkopalaverissa.

•  Koodi, konfiguraatiot ja dokumentaatio versionhallitaan sovitussa repositoriossa.

•  Katselmoinneissa tarkistetaan etenemä, tunnit, riskit, päätökset ja seuraavan jakson tavoite.

# 12 Riskit ja hallintatoimet

| Riski | Taso | Hallintatoimi |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväperheen valinta viivästyy | Korkea | Vaihtoehtoesitys ja päätösportti 16.10.; tilaaja nimeää päätöksentekijän |
| Sopivaa skill-kandidaattia ei löydy | Korkea | Kelpoisuustarkistus ennen valintaa ja vähintään yksi varakandidaatti |
| Benchmarkin valmistelu vie liikaa aikaa | Korkea | Vähintään 8 tehtävää, tavoite 12; laatu ennen määrää |
| Web UI laajenee tuotantopalveluksi | Korkea | Neljä ydinnäkymää, paikallinen käyttö ja P1/P2-rajaus |
| LLM-tulokset vaihtelevat | Keskitaso | Malliversio ja asetukset lukitaan, ajot toistetaan ja vaihtelu raportoidaan |
| API-rajoitus tai kustannus estää ajot | Keskitaso | Kustannuskatto, kuivaharjoittelu, tokenrajat ja hallitut uusinnat |
| Testiaineisto tai arviointi vinoutuu | Korkea | Unikien katselmointi, kontrollitapaukset ja näkyvä rajoitekuvaus |
| Yksintekijän poissaolo | Korkea | 10 tunnin riskivara; säilytetään P1 ja vähennetään ensin tavoiteajoja |

# 13 Luovutuspaketti

1.  Contribution Evaluator MVP:n lähdekoodi, testit, evaluator core ja web UI.

2.  Valitun tehtäväperheen adapteri, benchmark, referenssit ja arviointisäännöt.

3.  Kandidaattimanifestit, commit-tunnisteet, lisenssit ja riippuvuudet.

4.  Pilottiajojen raakadata JSON/CSV-muodossa ja analysoidut tulokset.

5.  Scorecard, Benefit Report, rajoitteet ja käyttöönottoa koskeva suositus.

6.  Asennus-, käyttö- ja uusintaohje sekä demonstraatio.

7.  OAMK:n loppuraportti, oppimispäiväkirja, posteri ja jatkokehityslista.

# 14 Jatkokehitys

Jatkokehitykseen siirretään uudet tehtäväperheet, laajempi benchmark, GitHub-automaatio, monimallivertailu, pilviasennus, jatkuva evaluointi, Knowledge Hub -indeksointi sekä tuotantodataan perustuva rahallisen hyödyn arviointi.

# 15 Hyväksyntä

| Rooli | Nimi | Päiväys | Hyväksyntä |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikie Oy / Product Owner |  |  |  |
| Projektin tekijä | Ville Matilainen |  |  |
| OAMK / Ohjaava opettaja |  |  |  |